## Sheet1
Fecha | Nicolas | Adrian | Mateo | Ezequiel | Lucas | Conclusion | Decisiones Unicas
2020-05-20 | [5 empty] | Division de tareas del archivo GROUND.ASM | Presencia en reunion
2020-05-21 | [5 empty] | Creacion y finalización de funciones de GROUND.ASM | Auscencia en reunion
2020-05-21 | [5 empty] | Se añade la funcion cmpMicroSec al programa en TIMER.ASM
2020-05-22 | [5 empty] | Division de tareas de los archivos KEYBOARD.ASM y TIMER.ASM
2020-05-23 | [5 empty] | Se añade la funcion refreshPalette al programa en TIMER.ASM
2020-05-24 | [5 empty] | Creacion de funciones de KEYBORD.ASM y TIMER.asm
2020-05-25 | [5 empty] | Creacion de funciones de KEYBORD.ASM y TIMER.asm
Por complicaciones, Nicolas programara SCtoASCII y Eze getTimC
2020-05-28 | [5 empty] | Por complicaciones con la libreria TIMER, Nicolas comienza una libreria de respaldo TIMER2.asm
2020-05-30 | [5 empty] | Aprenden a usar estructuras. Division de tareas de PALETTE.asm
2020-06-02 | [5 empty] | Finalizacion de libreria PALETTE.asm, hubo cambios minimos en la estructura Palette
2020-06-03 | [5 empty] | Division de tareas de la libreria BALL.asm
2020-06-06 | [5 empty] | Comienzo de la programacion del PONG.asm individualmente
2020-06-11 | [5 empty] | Reunion para aclarar dudas sobre el movimiento de la paleta y un problema de la pelota.
2020-06-18 | [5 empty] | Aclaracion de dudas sobre movimiento de la pelota
2020-06-20 | [5 empty] | Aclaracion de dudas y organizacion de la entrega
2020-06-24 | [5 empty] | Entrega final de todos los Pongs y unificacion de los mismos